## Thông tin
WBS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ HỖ TRỢ IT TẬN NƠI (IT ONSITE)
Học phần: Đồ án thực tế công nghệ phần mềm – Mã HP 010412203902 – HK1 2026–2027
THÀNH VIÊN NHÓM
Mã | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính
TV1 | Phạm Ngọc Trung | 080205000925 | Nhóm trưởng – Backend, AI, DevOps
TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | 079205045903 | Frontend, UI/UX
TV3 | Nguyễn Văn Thu | 22H1120025 | Phân tích nghiệp vụ, kiểm thử, tài liệu

## WBS
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) – IT ONSITE
[11 empty] | Từ ngày | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11
[11 empty] | Đến ngày | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17
Mã WBS | Hạng mục công việc | Kết quả đầu ra | Phụ trách | Họ tên phụ trách | Hỗ trợ | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Ước lượng (giờ) | Phụ thuộc | Trạng thái | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
1 | Quản lý dự án |  |  |  |  | 2026-10-13 | 2027-01-17 | 97 | 23 | bar: T2 to T15
1.1 | Lập kế hoạch, WBS và phân công | WBS & kế hoạch (D3) | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV2, TV3 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 5 | 6 |  | Đang thực hiện | bar: T2
1.2 | Thiết lập workspace GitHub: repo, nhánh, board, CI khung | Workspace Git (D4) | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | 5 |  | Đang thực hiện | bar: T2
1.3 | Chủ trì họp nhóm hằng tuần, báo cáo tiến độ với giảng viên | Biên bản họp | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV2, TV3 | 2026-10-19 | 2027-01-17 | 91 | 8 |  | Chưa bắt đầu | bar: T3 to T15
1.4 | Theo dõi rủi ro, điều chỉnh kế hoạch | Bảng rủi ro | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-10-19 | 2027-01-10 | 84 | 4 |  | Chưa bắt đầu | bar: T3 to T14
2 | Khảo sát và phân tích yêu cầu |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 28 | 46 | bar: T2 to T5
2.1 | Phỏng vấn chủ dịch vụ, phân tích quy trình nghiệp vụ | Ghi chép phỏng vấn | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 4 |  | Hoàn thành | bar: T2
2.2 | Xác định actor, use case, quy tắc nghiệp vụ | Danh sách UC, BR | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 6 | 2.1 | Đang thực hiện | bar: T2
2.3 | Viết SRS sơ bộ v0.1, sơ đồ use case và trạng thái phiếu | SRS v0.1 (D2) | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1, TV2 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | 10 | 2.2 | Đang thực hiện | bar: T2
2.4 | Khảo sát người dùng tiềm năng (15–20 người) | Kết quả khảo sát | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV2 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 6 | 2.3 | Chưa bắt đầu | bar: T3
2.5 | Đặc tả chi tiết toàn bộ use case | Đặc tả UC01–UC23 | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14 | 14 | 2.3 | Chưa bắt đầu | bar: T3 to T4
2.6 | Hoàn thiện SRS v1.0 | SRS v1.0 (D5) | TV3 | Nguyễn Văn Thu |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | 6 | 2.4, 2.5 | Chưa bắt đầu | bar: T5
3 | Thiết kế hệ thống (SAD) |  |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-22 | 35 | 66 | bar: T3 to T7
3.1 | Kiến trúc tổng thể, lựa chọn công nghệ | Sơ đồ kiến trúc | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 6 | 2.3 | Chưa bắt đầu | bar: T3
3.2 | Thiết kế CSDL: ERD, lược đồ, migration đầu tiên | Lược đồ CSDL (D7) | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV3 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 14 | 10 | 2.3 | Chưa bắt đầu | bar: T3 to T4
3.3 | Sơ đồ UML: lớp, tuần tự, hoạt động | Bộ sơ đồ UML | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14 | 12 | 2.5 | Chưa bắt đầu | bar: T4 to T5
3.4 | Thiết kế API (OpenAPI) | Đặc tả API | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 6 | 3.2 | Chưa bắt đầu | bar: T4
3.5 | Thiết kế UI/UX: wireframe, mockup Figma | Wireframe, mockup | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV3 | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 21 | 16 | 2.3 | Chưa bắt đầu | bar: T3 to T5
3.6 | Thiết kế module AI: danh mục sự cố, prompt, bộ dữ liệu kiểm thử | Thiết kế AI, bộ test | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV3 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14 | 8 | 2.5 | Chưa bắt đầu | bar: T4 to T5
3.7 | Hoàn thiện tài liệu SAD | SAD (D6) | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1, TV2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | 8 | 3.1–3.6 | Chưa bắt đầu | bar: T6 to T7
4 | Hiện thực phần mềm |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-27 | 56 | 194 | bar: T5 to T12
4.1 | Backend nền tảng: xác thực JWT, phân quyền RBAC, tài khoản (UC01, UC22) | Module auth | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | 14 | 3.2, 3.4 | Chưa bắt đầu | bar: T5
4.2 | Danh mục: dịch vụ, bảng giá, KTV, khu vực, cấu hình (UC18, UC19, UC23) | Module danh mục | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV1 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 7 | 12 | 4.1 | Chưa bắt đầu | bar: T6
4.3 | Phiếu yêu cầu và máy trạng thái (UC04, UC06, UC07) | Module phiếu | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | 16 | 4.1 | Chưa bắt đầu | bar: T6 to T7
4.4 | Điều phối và phân công KTV, BR-04 đến BR-06 (UC08, UC09) | Module điều phối | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 7 | 12 | 4.3 | Chưa bắt đầu | bar: T7
4.5 | Báo giá và nghiệm thu (UC10, UC11, UC12, UC13) | Module báo giá | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 14 | 12 | 4.4 | Chưa bắt đầu | bar: T8 to T9
4.6 | Thanh toán tiền mặt, VietQR và đối soát (UC14) | Module thanh toán | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV1 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | 8 | 4.5 | Chưa bắt đầu | bar: T9 to T10
4.7 | Tích hợp AI phân loại sự cố – Gemini API (UC05) | Module AI | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV3 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | 10 | 3.6, 4.3 | Chưa bắt đầu | bar: T7 to T8
4.8 | Thông báo Telegram và email có hàng đợi (UC17) | Module thông báo | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 7 | 8 | 4.3 | Chưa bắt đầu | bar: T9
4.9 | Bảo hành và đánh giá dịch vụ (UC15, UC16) | Module hậu mãi | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-12-07 | 2026-12-20 | 14 | 10 | 4.6 | Chưa bắt đầu | bar: T10 to T11
4.10 | Giao diện khách hàng (UC02–UC07, UC11, UC13–UC16) | Web khách hàng | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng |  | 2026-11-09 | 2026-12-13 | 35 | 30 | 3.5, 4.1 | Chưa bắt đầu | bar: T6 to T10
4.11 | Giao diện kỹ thuật viên trên điện thoại (UC09, UC10, UC12) | Web KTV | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV3 | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 28 | 18 | 4.4 | Chưa bắt đầu | bar: T8 to T11
4.12 | Giao diện điều phối viên và quản trị viên | Web ĐPV, QTV | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV1 | 2026-11-16 | 2026-12-27 | 42 | 22 | 4.2 | Chưa bắt đầu | bar: T7 to T12
4.13 | Báo cáo thống kê (UC21) | Màn hình báo cáo | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV2 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 14 | 10 | 4.6 | Chưa bắt đầu | bar: T11 to T12
4.14 | Quản lý linh kiện – mức Could (UC20) | Module linh kiện | TV3 | Nguyễn Văn Thu |  | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7 | 6 | 4.2 | Chưa bắt đầu | bar: T12
4.15 | Chuẩn bị bản demo và báo cáo giữa kỳ | Demo giữa kỳ (D8) | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV2, TV3 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 6 | 4.3, 4.4 | Chưa bắt đầu | bar: T8
5 | Kiểm thử |  |  |  |  | 2026-11-16 | 2027-01-10 | 56 | 52 | bar: T7 to T14
5.1 | Kế hoạch kiểm thử và bộ test case | Test plan, test case | TV3 | Nguyễn Văn Thu |  | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | 10 | 2.6 | Chưa bắt đầu | bar: T7 to T8
5.2 | Unit test và integration test backend (≥ 60% tầng nghiệp vụ) | Báo cáo coverage | TV1 | Phạm Ngọc Trung | TV3 | 2026-11-16 | 2027-01-03 | 49 | 14 | 4.1 | Chưa bắt đầu | bar: T7 to T13
5.3 | Đánh giá độ chính xác AI trên ≥ 60 mô tả gán nhãn | Báo cáo đánh giá AI | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | 8 | 4.7 | Chưa bắt đầu | bar: T9 to T10
5.4 | Kiểm thử hệ thống, kiểm thử tải và bảo mật | Kết quả kiểm thử | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 7 | 10 | 4.1–4.14 | Chưa bắt đầu | bar: T13
5.5 | Kiểm thử chấp nhận với người dùng thật (UAT) và sửa lỗi | Biên bản UAT | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1, TV2 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 7 | 10 | 5.4 | Chưa bắt đầu | bar: T14
6 | Triển khai và bàn giao |  |  |  |  | 2026-11-23 | 2027-01-17 | 56 | 39 | bar: T8 to T15
6.1 | Docker, CI/CD, triển khai môi trường thử nghiệm | Bản chạy thử | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV1 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 6 | 4.1 | Chưa bắt đầu | bar: T8
6.2 | Triển khai bản chính thức, sao lưu CSDL | Hệ thống trực tuyến (D9) | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 7 | 5 | 5.4 | Chưa bắt đầu | bar: T14
6.3 | Hướng dẫn sử dụng theo vai trò | HDSD (D11) | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV3 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 7 | 8 | 5.4 | Chưa bắt đầu | bar: T14
6.4 | Báo cáo kiểm thử, cập nhật SRS và SAD bản cuối | Báo cáo kiểm thử (D10) | TV3 | Nguyễn Văn Thu | TV1 | 2027-01-04 | 2027-01-14 | 11 | 8 | 5.5 | Chưa bắt đầu | bar: T14 to T15
6.5 | Slide và kịch bản demo bảo vệ cuối kỳ | Slide, demo (D12) | TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | TV1, TV3 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 | 10 | 6.2 | Chưa bắt đầu | bar: T15
6.6 | Nộp toàn bộ kết quả cuối kỳ | Bộ deliverables | TV1 | Phạm Ngọc Trung |  | 2027-01-15 | 2027-01-17 | 3 | 2 | 6.4, 6.5 | Chưa bắt đầu | bar: T15
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2027-01-17 |  | 420
Formulas:
Bắt đầu = MIN([Bắt đầu, row below]:G9)
Bắt đầu = MIN(G5:[Bắt đầu, row above])
Kết thúc = MAX([Kết thúc, row below]:H9)
Kết thúc = MAX(H5:[Kết thúc, row above])

## Phân công
TỔNG HỢP PHÂN CÔNG THEO THÀNH VIÊN
Mã | Họ và tên | Vai trò chính | Số công việc phụ trách | Tổng giờ ước lượng | Tỷ lệ khối lượng
TV1 | Phạm Ngọc Trung | Nhóm trưởng – Backend, AI, DevOps | 17 | 144 | 34.29%
TV2 | Trần Quốc Anh Hoàng | Frontend, UI/UX | 9 | 130 | 30.95%
TV3 | Nguyễn Văn Thu | Phân tích nghiệp vụ, kiểm thử, tài liệu | 17 | 146 | 34.76%
Tổng |  |  | 43 | 420 | 100%
KHỐI LƯỢNG THEO NHÓM CÔNG VIỆC (GIỜ)
Mã | Nhóm công việc |  | TV1 | TV2 | TV3
1 | Quản lý dự án |  | 23 | 0 | 0
2 | Khảo sát và phân tích yêu cầu |  | 0 | 0 | 46
3 | Thiết kế hệ thống (SAD) |  | 30 | 16 | 20
4 | Hiện thực phần mềm |  | 70 | 90 | 34
5 | Kiểm thử |  | 14 | 0 | 38
6 | Triển khai và bàn giao |  | 7 | 24 | 8

## Deliverables
KẾT QUẢ BÀN GIAO (DELIVERABLES)
Mã | Kết quả bàn giao | Mô tả | Hạn nộp | Phụ trách | Gói WBS
D1 | Đề tài, phạm vi, deliverables | Mục 1.2 và mục 7 của SRS | 2026-10-18 | TV1 | 1.1
D2 | SRS sơ bộ | Tài liệu đặc tả yêu cầu bản sơ bộ | 2026-10-18 | TV3 | 2.3
D3 | WBS và kế hoạch | File WBS này | 2026-10-18 | TV1 | 1.1
D4 | Workspace Git | Repo GitHub, quy ước nhánh, board công việc | 2026-10-18 | TV1 | 1.2
D5 | SRS hoàn chỉnh | Bổ sung khảo sát, đặc tả đủ 23 use case | 2026-11-29 | TV3 | 2.6
D6 | Tài liệu phân tích thiết kế (SAD) | Kiến trúc, UML, thiết kế API, wireframe | 2026-11-29 | TV3 | 3.7
D7 | Lược đồ CSDL | ERD và script migration | 2026-11-29 | TV1 | 3.2
D8 | Bản demo giữa kỳ | Tạo yêu cầu → phân công → báo giá → duyệt | 2026-11-29 | TV1 | 4.15
D9 | Mã nguồn và hệ thống trực tuyến | Repo GitHub, bản triển khai chính thức | 2027-01-17 | TV1 | 6.2, 6.6
D10 | Kế hoạch và báo cáo kiểm thử | Test case, kết quả, coverage, đánh giá AI | 2027-01-17 | TV3 | 6.4
D11 | Hướng dẫn sử dụng | Theo từng vai trò | 2027-01-17 | TV2 | 6.3
D12 | Slide và demo bảo vệ | Trình bày và demo trực tiếp | 2027-01-17 | TV2 | 6.5